Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3

(Dự án SMEs)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tel.: 84-4-38219848; Fax: 84-4-39711062

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU:

I. BỐI CẢNH

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án “Nghiên cứu kiến nghị chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3 do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện.

Ở năm một của dự án, IRC và IPSARD đã xây dựng Chỉ số Môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh tại Việt Nam (FI) cho hai tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Chỉ số này phản ánh môi trường kinh doanh của các hộ và được xây dựng một cách khoa học dựa trên các số liệu điều tra hộ kinh doanh. Căn cứ vào FI, các địa phương có thể giám sát môi trường kinh doanh, từ đó đề ra các biện pháp nhằm tạo điều kiện phát triển cho các hộ tham gia. Tuy nhiên, từ kết quả điều tra của giai đoạn một, có hai vấn đề cần được đầu tư nghiên cứu sâu để tăng tính chính xác và thực tế của FI:

- FI là chỉ số tổng hợp cấu thành từ các chỉ số thành phần nên việc xác định tốt các chỉ số thành phần có vai trò rất quan trọng.

- FI được xây dựng từ điều tra hộ kinh doanh nên việc xây dựng FI cho tất cả các tỉnh, thành và quận, huyện yêu cầu chi phí rất cao và không khả thi về mặt chi phí.

Năm hai của dự án tập trung “Xây dựng Chỉ số môi trường kinh doanh cấp tỉnh và huyện cho hộ kinh doanh tại Việt Nam”, trong đó phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp ước lượng sẽ được áp dụng nhằm giải quyết hai vấn đề nói trên. Cụ thể, phương pháp nghiên cứu định tính sẽ góp phần xác định các chỉ số thành phần phản ánh môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh một cách chính xác hơn, trong khi đó phương pháp ước lượng khu vực nhỏ sẽ giúp cho việc ước lượng FI cho tất cả các tỉnh, thành, quận và huyện với chi phí thấp khi kết hợp với số liệu sẵn có của Tổng cục Thống kê. Các chuyên gia tư vấn sẽ được huy động để xây dựng chỉ số và tiến hành điều tra. Kế hoạch thực hiện như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện phương pháp xây dựng FI và thử nghiệm phương pháp ước lượng khu vực nhỏ để ước lượng FI cho các tỉnh và huyện trong cả nước.

- Tính toán các chỉ số thành phần của FI và xếp hạng các huyện điều tra dựa trên các chỉ số thành phần.

- Sử dụng nghiên cứu định tính bao gồm phỏng vấn sâu và hội thảo nhóm để thu thập ý kiến của các nhà hoạch định chính sách ở địa phương và các hộ kinh doanh nhằm xác định chính xác các yếu tố của môi trường kinh doanh và các chỉ số thành phần của FI.

- Từ kết quả nghiên cứu định tính, thiết kế bảng câu hỏi cho Điều tra mẫu hộ kinh doanh để thiết lập mối tương tác giữa mức độ tham gia chính thức và ngành nghề kinh doanh của các hộ;

- Tiến hành điều tra thử nghiệm 900 hộ kinh doanh cá thể tại các xã của 3 tỉnh thuộc Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc.

- Xây dựng hệ thống để các câu trả lời và các số liệu thống kê sẽ được tổng hợp thành điểm số cho các tỉnh để tính mức trung bình về mức độ chính thức của các hộ kinh doanh.

- Đánh giá hiện trạng môi trường kinh doanh, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến các hộ kinh doanh cá thể

- Khuyến nghị về chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho các hộ kinh doanh

Để đảm bảo sự thành công cho các hoạt động nêu trên của dự án, Ban quản lý dự án cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia (i) 09 chuyên gia thực hiện điều tra, (ii) 03 Chuyên gia giám sát thực hiện điều tra, (iii) 02 chuyên gia nhập tin và làm sạch số liệu, (iv) 02 chuyên gia phân tích số liệu, (v) 01 chuyên gia vẽ bản đồ cấp tỉnh và huyện, (vi) 03 chuyên gia viết báo cáo. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Ban quản lý Dự án xây dựng điều khoản tham chiếu cho các hoạt động để tham chiếu và quản lý sau này.

II. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG:

1. Chuyên gia thực hiện điều tra

Chịu trách nhiệm thu thập số liệu cho cuộc điều tra.

2. Chuyên gia giám sát thực hiện điều tra

Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện điều tra để đảm bảo chất lượng cuộc điều tra.

3.  Chuyên gia nhập tin và làm sạch số liệu

Thiết kế chương trình, nhập tin và làm sạch số liệu cho cuộc điều tra.

4. Chuyên gia phân tích số liệu

Chịu trách nhiệm phân tích, xử lý số liệu cho cuộc điều tra.

5. Chuyên gia vẽ bản đồ FI cấp tỉnh và huyện

Dựa trên những số liệu thu thập và được xử lý, xây dựng bản đồ chỉ số Môi trường kinh doanh cá thể (FI) ở cấp tỉnh và cấp huyện.

6. Chuyên gia viết báo cáo

Dựa trên những số liệu thu thập và được xử lý, phân tích và viết báo cáo cho cuộc điều tra.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Chuyên gia thực hiện điều tra

- Tham gia lớp tập huấn đảm bảo lĩnh hội đầy đủ các nội dung và yêu cầu thu thập thông tin cho bảng câu hỏi

- Chịu trách nhiệm phỏng vấn và thu thập đầy đủ các thông tin về các hộ được phân công thu thập số liệu

- Rà soát và làm sạch các phiếu do mình phỏng vấn trước khi giao nộp sản phẩm

2. Chuyên gia giám sát thực hiện điều tra

- Tham gia thảo luận về bảng câu hỏi, quy trình tiến hành điều tra và kế hoạch giám sát.

- Nắm  kỹ nội dung bảng câu hỏi và sổ tay hướng dẫn.

- Giám sát việc thực hiện điều tra của các đội tại địa bàn bao gồm việc dự phỏng vấn điều tra viên, xem bảng câu hỏi đã hoàn thành, phúc tra một số hộ điều tra.

- Đưa ra các góp ý đối với điều tra viên tại địa bàn điều tra ngay sau khi kết thúc việc giám sát.

- Viết báo cáo đánh giá và các khuyến nghị về chất lượng số liệu cũng như thông báo nghiệp vụ cho các đội điều tra.

3.  Chuyên gia nhập tin và làm sạch số liệu

Chuyên gia 1:

- Tìm hiểu rõ bảng câu hỏi và thảo luận với nhóm nghiên cứu để lựa chọn phần mềm phù hợp.

- Thiết kế chương trình nhập tin với các chức năng kiểm tra lô gic thông tin giữa các câu hỏi.

- Nhập liệu kết quả điều tra của tỉnh Phú Thọ.

- Làm sạch số liệu của tỉnh Phú Thọ

- Chiết xuất số liệu nhập được sang định dạng STATA

Chuyên gia 2:

- Tìm hiểu rõ bảng câu hỏi

- Nhập liệu kết quả điều tra của tỉnh Cần Thơ và Đắc Lắc.

- Làm sạch số liệu của tỉnh Cần Thơ và Đắc Lắc

- Chiết xuất số liệu nhập được sang định dạng STATA

4. Chuyên gia phân tích số liệu

Chuyên gia 1:

- Nghiên cứu đề cương báo cáo chính

- Xử lý số liệu điều tra cho tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ.

- Phân tích số liệu, tạo ra các bảng biểu theo mẫu báo cáo chính cho tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ.

- Tham gia các cuộc họp theo yêu cầu.

Chuyên gia 2:

- Nghiên cứu đề cương báo cáo chính

- Xử lý số liệu điều tra cho tỉnh Phú Thọ.

- Phân tích số liệu, tạo ra các bảng biểu theo mẫu báo cáo chính cho tỉnh Phú Thọ.

- Tổng hợp số liệu điều tra của tỉnh Phú Thọ, Đắc Lắc và Cần Thơ để xây dựng các bảng số liệu chung cho cả 3 tỉnh

- Tham gia các cuộc họp theo yêu cầu

5. Chuyên gia vẽ bản đồ FI cấp tỉnh và huyện

- Vẽ bản đồ FI theo cấp tỉnh và huyện dựa trên kết quả phân tích và tính toán của chuyên gia phân tích.

- Đánh giá sự chính xác của bản đồ khi điều chỉnh bộ chỉ tiêu.

6. Chuyên gia viết báo cáo

Chuyên gia 1:

- Nghiên cứu thông tin, tài liệu, số liệu sẵn có được thu thập và tổng hợp của tỉnh Phú Thọ.

- Biên tập thông tin, dữ liệu đã được xử lý của tỉnh Phú Thọ bởi các chuyên gia khác.

- Nghiên cứu, biên tập lại thông tin, dữ liệu từ nghiên cứu định tính

- Xây dựng đề cương cho phần báo cáo nghiên cứu mình phụ trách

- Tham gia thảo luận cùng nhóm nghiên cứu những kết luận trong báo cáo về tỉnh Phú Thọ và báo cáo nghiên cứu định tính.

- Xây dựng một báo cáo cho tỉnh Phú Thọ và nghiên cứu định tính.

Chuyên gia 2:

- Nghiên cứu thông tin, tài liệu, số liệu sẵn có được thu thập và tổng hợp của tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ.

- Biên tập thông tin, dữ liệu đã được xử lý của tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ bởi các chuyên gia khác.

- Xây dựng đề cương cho phần báo cáo nghiên cứu mình phụ trách

- Tham gia thảo luận cùng nhóm nghiên cứu những kết luận trong báo cáo về tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ.

- Xây dựng một báo cáo cho tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ.

Chuyên gia 3:

- Xây dựng đề cương cho báo cáo nghiên cứu cuối cùng

- Biên tập thông tin, dữ liệu đã được xử lý của 3 tỉnh.

- Nghiên cứu, thảo luận báo cáo do 2 chuyên gia trên phụ trách

- Tham gia thảo luận cùng nhóm nghiên cứu những kết luận trong báo cáo cuối cùng.

- Xây dựng một báo cáo cuối cùng

IV. SẢN PHẨM:

- Chuyên gia thực hiện điều tra

- Báo cáo tóm tắt các công việc đã thực hiện

- Toàn bộ các phiếu hỏi đã phỏng vấn hoàn thành theo phân công

- Chuyên gia giám sát thực hiện điều tra

Một báo cáo tổng thể bao gồm các nội dung sau:

  - Các công việc đã thực hiện

  - Lịch trình giám sát

  - Kết quả Dự phỏng vấn

  - Kết quả kiểm tra phiếu

  - Đánh giá chung về chất lượng số liêu

  - Các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng (nếu có)

- Chuyên gia nhập tin và làm sạch số liệu

Chuyên gia 1:

- Chương trình nhập tin hoàn chỉnh.

- Số liệu của tỉnh Phú Thọ được làm sạch và chiết xuất sang định dạng STATA.

Chuyên gia 2:

- Số liệu của tỉnh Cần Thơ và Đắc Lắc được làm sạch và chiết xuất sang định dạng STATA.

- Chuyên gia phân tích số liệu

Chuyên gia 1:

- Số liệu đã được xử lý, phân tích bao gồm các bảng biểu theo mẫu báo cáo chính của tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ.

Chuyên gia 2:

- Số liệu đã được xử lý, phân tích bao gồm các bảng biểu theo mẫu báo cáo chính của tỉnh Phú Thọ.

- Các bảng biểu theo mẫu tổng hợp cho cả 3 tỉnh

- Chuyên gia vẽ bản đồ FI cấp tỉnh và huyện

- 10 bản đồ cấp tỉnh (1 bản đồ cho chỉ số chung và 9 bản đồ cho các chỉ số thành phần).

- 10 bản đồ cấp huyện (1 bản đồ cho chỉ số chung và 9 bản đồ cho các chỉ số thành phần).

- Chuyên gia viết báo cáo

Chuyên gia 1:

- Đề cương cho phần báo cáo nghiên cứu mình phụ trách

- Báo cáo nghiên cứu cho tỉnh Phú Thọ và nghiên cứu định tính với nội dung đầy đủ, hợp lý, kết luận xác đáng, mang tính thuyết phục.

Chuyên gia 2:

- Đề cương cho phần báo cáo nghiên cứu mình phụ trách

- Báo cáo cho tỉnh Đắc Lắc và Cần Thơ với nội dung đầy đủ, hợp lý, kết luận xác đáng, mang tính thuyết phục.

Chuyên gia 3:

- Đề cương cho báo cáo nghiên cứu cuối cùng

- Báo cáo cuối cùng với nội dung đầy đủ, hợp lý, kết luận xác đáng, mang tính thuyết phục.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Chuyên gia thực hiện điều tra

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 20 ngày làm việc cho mỗi chuyên gia.

- Dự kiến nhiệm vụ sẽ thực hiện từ 2 tuần cuối tháng 9 đến hết tuần đầu tháng 10 năm 2011.

2. Chuyên gia giám sát thực hiện điều tra

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 20 ngày làm việc cho mỗi chuyên gia.

- Dự kiến nhiệm vụ sẽ thực hiện từ 2 tuần sau của tháng 9 đến hết tuần đầu tháng 10 năm 2011.

3.  Chuyên gia nhập tin và làm sạch số liệu

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này cho mỗi chuyên gia là 20 ngày làm việc.

- Dự kiến nhiệm vụ sẽ thực hiện trong 3 tuần cuối của tháng 10 năm 2011.

4. Chuyên gia phân tích số liệu

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 30 ngày làm việc cho mỗi chuyên gia.

- Dự kiến nhiệm vụ sẽ thực hiện trong tháng 11 năm 2011.

- Chuyên gia vẽ bản đồ FI cấp tỉnh và huyện

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 40 ngày làm việc.

- Dự kiến nhiệm vụ sẽ thực hiện từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2011.

6. Chuyên gia viết báo cáo

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 30 ngày làm việc cho mỗi chuyên gia.

- Dự kiến nhiệm vụ sẽ thực hiện từ ngày 10 tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2011.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN :

1. Chuyên gia thực hiện điều tra (9 chuyên gia)

- Kinh phí cho hoạt động này là : số ngày làm việc x phí chuyên gia VNM 2

- Mức chi phí cao nhất cho 01 chuyên gia thực hiện hoạt động này là: 20 ngày x 1.900.000VNĐ  = 38.000.000 đồng.

2. Chuyên gia giám sát thực hiện điều tra (3 chuyên gia)

- Kinh phí cho hoạt động này là : số ngày làm việc x phí chuyên gia VNM 3

- Mức chi phí cao nhất cho 01 chuyên gia thực hiện hoạt động này là:20 ngày x 3.000.000VNĐ =  60.000.000 đồng.

3. Chuyên gia nhập tin và làm sạch số liệu (2 chuyên gia)

- Kinh phí cho hoạt động này là : số ngày làm việc x phí chuyên gia VNM 3

- Mức chi phí cao nhất cho chuyên gia thực hiện hoạt động này là:20 ngày x 3.000.000VNĐ = 60.000.000 đồng.

4. Chuyên gia phân tích số liệu (02 chuyên gia)

- Kinh phí cho hoạt động này là : số ngày làm việc x phí chuyên gia VNM 3

- Mức chi phí cao nhất cho 01 chuyên gia thực hiện hoạt động này là: 30 ngày x 3.000.000VNĐ = 90.000.000 đồng.

- Chuyên gia vẽ bản đồ FI cấp tỉnh và huyện (01 chuyên gia)

- Kinh phí cho hoạt động này là : số ngày làm việc x phí chuyên gia VNM 3

- Mức chi phí cao nhất cho 01 chuyên gia thực hiện hoạt động này là: 40 ngày x 3.000.000VNĐ= 120.000.000 đồng.

6. Chuyên gia viết báo cáo (3 chuyên gia)

- Kinh phí cho hoạt động này là : số ngày làm việc x phí chuyên gia VNM 3

- Mức chi phí cao nhất cho 01 chuyên gia thực hiện hoạt động này là: 30 ngày x 3.000.000VNĐ=90,000,000 đồng.

(Phí chuyên gia được xác định căn cứ trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia theo Định mức hiện hành của UN– EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển tại Việt Nam.)

VII.YÊU CẦU NĂNG LỰC:

1. Chuyên gia thực hiện điều tra (9 chuyên gia)

- Có trình độ đại học trở lên.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu kinh tế, xã hội...

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

2. Chuyên gia giám sát thực hiện điều tra (3 chuyên gia)

- Có trình độ thạc sĩ kinh tế, xã hội, xã hội học, ngoại thương, nông nghiệp... trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn và giám sát đánh giá, xây dựng hệ thống giám sát đánh giá.

- Có kinh nghiệm về thực hiện các cuộc điều tra

- Có khả năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin, tài liệu.

- Có khả năng đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

3. Chuyên gia nhập tin và làm sạch số liệu (2 chuyên gia)

- Có trình độ thạc sĩ kinh tế, xã hội, xã hội học, công nghệ thông tin, toán, sắc xuất, nông nghiệp... trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế các chương trình nhập tin, xử lý số liệu  cho các cuộc điều tra, nghiên cứu...

- Sử dụng thành thạo các phần mềm để xử lý số liệu như STATA, SPSS, SAS…

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

4. Chuyên gia phân tích số liệu (02 chuyên gia)

- Có trình độ thạc sĩ kinh tế, toán, sắc xuất thống kê, xã hội, xã hội học, thương mại, nông nghiệp, chính sách công, tài chính, tài nguyên môi trường... trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, tổng hợp và viết báo cáo cho các cuộc điều tra, nghiên cứu.

- Sử dụng thành thạo phần mềm để xử lý số liệu như STATA, SPSS, SAS…

- Có khả năng đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

5. Chuyên gia vẽ bản đồ FI cấp tỉnh và huyện (01 chuyên gia)

- Có trình độ thạc sĩ kinh tế, toán, nông nghiệp, công nghệ thông tin... trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích kinh tế, vẽ bản đồ cho các cuộc điều tra, nghiên cứu.

- Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ bản đồ như mapinfor, arview

- Có khả năng khai thác, phân tích, tổng hợp và biên tập thông tin.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

6. Chuyên gia viết báo cáo (3 chuyên gia)

- Có trình độ thạc sĩ kinh tế, toán, xã hội, xã hội học, ngoại thương, chính sách công... trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, tổng hợp và viết báo cáo cho các cuộc điều tra, nghiên cứu.

- Có khả năng khai thác, phân tích, tổng hợp và biên tập thông tin.

- Có khả năng đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

BQLDA duyệt						Người lập TOR