**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**Chuyên gia tư vấn xây dựng mô hình riêng phần ngành hàng lợn Việt Nam và nhập, phân tích số liệu điều tra**

**1. Giới thiệu về Chương trình**

 Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Ốt-xtrây-lia.

Các kết quả dự kiến củaChương trình (vào cuối năm 2020) bao gồm:

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng hơn, hướng tới mục tiêu có ít nhất một triệu doanh nghiệp tư nhân vào năm 2020;

- Hình thành và phát triển các thị trường sản phẩm và thị trường các nhấn tố sản xuất mang tính cạnh tranh và minh bạch hơn;

- Xây dựng hệ thống thể chế, luật pháp về cạnh tranh công bằng và mạnh hơn, kiểm soát có hiệu quả độc quyền, thống lĩnh trong kinh doanh;

- Đẩy nhanh tái cơ cấu nông thôn, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất lao động ở khu vực nông thôn

- Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ, giảm khoảng cách về giới trong năng suất lao động và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năng suất.

Chương trình gồm 5 cấu phần, bao gồm:

***Cấu phần 1***: Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất

***Cấu phần 2***: Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

***Cấu phần 3***: Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường.

***Cấu phần 4***: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế

***Cấu phần 5***: Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

**2. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn và phương pháp thực hiện**

***2.1 Bối cảnh***

Chăn nuôi lợn không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp của Việt Nam mà còn là một trong những nguồn cung cấp protein chính cho khẩu phẩn ăn của người Việt[[1]](#footnote-1). Hiện nay, Việt Nam có trên 3 triệu hộ chăn nuôi lợn trên tổng số 9,32 triệu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản[[2]](#footnote-2). Mặc dù trong những năm gần đây, chăn nuôi lợn đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ trong sản xuất. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như sản xuất quy mô nhỏ vẫn chiếm tỷ lệ cao và đặc biệt là luôn phải đối mặt với tình hình dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Gần đây nhất, dịch tả lợn châu Phi, một loại dịch bệnh vô cùng nguy hiểm đang bùng phát ở một số quốc gia như Trung Quốc, Mông Cổ, Cambodia. Ở Việt Nam, ổ dịch đầu tiên được phát hiện ngày 19/2/2019 tại Hưng Yên và lây lan với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tính đến 23/06/2019, sau gần 5 tháng kể từ ngày ổ dịch đầu tiên được phát hiện, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 4.401 xã, 459 huyện của 60 tỉnh, thành phố. Số lợn bị tiêu huỷ do dịch bệnh hiện lên tới trên 2,8 triệu con, tương đương với khoàng 11% tổng đàn lợn của Việt Nam.[[3]](#footnote-3) Dịch tả lợn châu Phi đang chiều hướng lây lan sang cả những trang trại lớn và gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

Về khía cạnh thương mại quốc tế, dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Việt Nam sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xuất, nhập khẩu lợn sống và các sản phẩm thịt lợn do các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Hồng Kông, Malaysia, Trung Quốc sẽ hạn chế và kiểm soát nhập khẩu sống và các sản phẩm thịt lợn nhằm ngăn ngừa lây lan dịch tả lợn châu Phi qua các nước này. Bên cạnh đó, việc tham gia một loạt các hiệp định thương mại từ do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA sẽ tạo nhiều áp lực lên ngành chăn nuôi lợn trong nước khi mà năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi của Việt Nam còn yếu kém.

Có thể thấy hội nhập và dịch tả lợn châu Phi sẽ tạo nên tác động tiêu cực kép khiến cho người sản xuất khó có thể phục hồi sản xuất và cạnh trạnh với hàng hóa nhập khẩu sau khi xảy ra dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đề xuất nghiên cứu ***“Đánh giá tác động của dịch tả lợn Châu Phi tới ngành hàng lợn và sinh kế hộ gia đình chăn nuôi”***. Hoạt động này được tài trợ từ Qũy linh hoạt trong khuôn khổ kế hoạch năm thứ 2 của Chương trình Aus4Reform.

Nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động này, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cần một chuyên gia xây dựng mô hình riêng phần ngành hàng lợn Việt Nam (30 ngày công tư vấn) và nhập, phân tích số liệu điều tra (13 ngày công tư vấn).

***2.2 Mục tiêu***

Khung mô hình cân bằng riêng phần ngành hàng lợn, số liệu kịch bản cơ sở và các giả định về thiệt hại của bệnh Dịch tả lơn Châu Phi đến ngành hàng lợn Việt Nam.

***2.3. Phạm vi công việc***

- Rà soát lý thuyết về mô hình cân bằng riêng phần;

- Lập sơ đồ cấu trúc ngành hàng lợn Việt Nam và xây dựng mô hình lý thuyết cho ngành hàng lợn Việt Nam.

- Xây dựng kịch bản cơ sở và các kịch bản giả định. Mô phỏng mô hình với các kịch bản giả định về thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đến ngành hàng lợn Việt Nam.

- Làm sạch và nhập số liệu khảo sát thực địa 2 tỉnh Thái Bình và Đồng Nai bằng phần mềm Access/Excel;

- Xử lý, tính toán số liệu điều tra, xây dựng các bảng biểu và báo cáo phân tích số liệu điều tra.

***2.4 Các sản phẩm bàn giao***

- Báo cáo Khung mô hình cân bằng riêng phần ngành hàng lợn, số liệu kịch bản cơ sở và các giả định.

- Đĩa CD lưu file số liệu đã được nhập và làm sạch;

- Báo cáo phân tích số liệu điều tra

***2.5 Yêu cầu đối với chuyên gia***

- Có bằng thạc sỹ về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn hoặc lĩnh vực khác tương đương;

- Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin, số liệu về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Hiểu biết về xây dựng mô hình kinh tế lượng, ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu kinh tế, mô hình cân bằng riêng phần.

- Có khả năng xử lý số liệu các bộ số liệu điều tra và hỗ trợ phân tích số liệu;

- Khả năng làm việc độc lập;

- Khả năng làm việc dưới áp lực và hoàn thành theo thời hạn;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê như STATA, SPSS;

**3. Thời gian**

Nhiệm vụ này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 08/2019 và kết thúc vào tháng 10/2019.

**4. Chỉ dẫn**

Chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm với Giám đốc Cấu phần. Ban Quản lý cấu phần sẽ hỗ trợ chuyên gia tư vấn.

**5. Yêu cầu về nguồn lực**

Nhiệm vụ này cần thực hiện với 43 ngày công tư vấn.

Kinh phí: 43 ngày x 4.140.000 đồng/ngày = 172.020.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

1. FAOSTAT 2013, hơn 60% tổng lượng protein động vật được tiêu thụ hằng ngày ở Việt Nam có nguồn gốc từ thịt lợn. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tổng điều tra Nông nghiệp Nông thôn 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Số liệu thống kê của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn [↑](#footnote-ref-3)